## 首页_总览
LLM 应用开发工程师 · 14周就业执行计划 V2.1
目标：从“会跟课程做 Demo”升级为“能独立设计、编码、调试、评测、部署并通过面试”的 LLM Application Engineer。起始日：2026-09-24；98 天。V2.1 已融合八斗学院课程大纲中的高价值模块。 | [9 empty] | 周 | 完成率
V2.1 核心变化：吸收八斗的 Transformer/BERT 认知、ReAct、Memory、vLLM、FC/MCP/CLI、GraphRAG、故障转移等；继续保持“课程≤20% + 独立编码 + 实验 + 项目 + Code Review + 周测闯关”的主线。 | [9 empty] | 1 | 0%
核心指标 | 当前 | 目标 | 说明 |  | 使用规则 |  | 执行状态 | 天数 | 占比 | 周 | 完成率
计划天数 | 98 | 98 | 严格按每日计划执行 |  | 1 | 课程最多占20%，代码/项目占主导 | 未开始 | 98 | 100% | 3 | 0%
计划有效学习时长 | 812 | 800 | 工作日约8.5h，周日约7h |  | 2 | 每个知识点必须通过：知道→能写→能解释→能排障 | 进行中 | 0 | 0% | 4 | 0%
毕业项目 | 0 | 3 | 2个核心项目+1个旗舰项目 |  | 3 | 第9周开始求职，不等全部学完 | 完成 | 0 | 0% | 5 | 0%
[5 empty] | 4 | 每周日做周测，不通过就回补 | 延期 | 0 | 0% | 6 | 0%
[5 empty] | 5 | 毕业标准看“能否独立完成/解释”，不是看视频进度 |  |  |  | 7 | 0%
14周阶段 | 核心能力 | 周交付物 | 验收闸门 | 课程 | 状态 | 完成率 |  |  |  | 8 | 0%
1 | Python 工程 + FastAPI + HTTP/SSE + pytest | 项目1 v0：LLM Chat API（FastAPI + SSE + Pydantic + pytest） | 不看视频，60–90分钟从空目录写出 /chat、/health、SSE、基础异常处理。 | C1/C2/C3 | 未开始 | 0% |  |  |  | 9 | 0%
2 | LLM API + Prompt + Structured Output + Tool Calling 入门 | 项目1 v1：AI 内容分析服务 + 原生 Tool Calling Loop | 能解释消息角色、token、temperature；能自己实现 JSON Schema 输出和工具调用循环。 | C1/C2/C4/C7 | 未开始 | 0% |  |  |  | 10 | 0%
3 | 文档 → Chunk → Embedding → 相似度 → TopK | RAG Lab 1：纯 Python + Embedding API 的最小检索器 | 能解释 cosine/dot product/TopK/Recall@K，并能故意构造 3 种召回失败案例。 | C1/C4/C7 | 未开始 | 0% |  |  |  | 11 | 0%
4 | LangChain + Vector DB + Metadata + Retriever + BM25 | RAG Lab 2：可上传文档、metadata 过滤、dense + BM25 | 能在 15 分钟画出完整 RAG 架构，并解释每一层为什么存在。 | C2/C4/C7 | 未开始 | 0% |  |  |  | 12 | 0%
5 | Hybrid Search + Rerank + Query Rewrite + Citation + Evaluation | RAG Eval v1：100 条评测集 + Recall/Precision/回答质量对比 | 至少完成 3 轮实验并有可复现结果；能解释每次优化改变了什么。 | C1/C4/C6 | 未开始 | 0% |  |  |  | 13 | 0%
6 | 企业知识库：React + FastAPI + PostgreSQL/pgvector + Redis + RAG | 项目2 v1：企业知识库系统（上传/解析/检索/引用/Streaming） | 从空项目独立完成核心链路；Docker 能一键启动基础环境。 | C2/C6/C7 | 未开始 | 0% |  |  |  | 14 | 0%
7 | Tool Calling + Workflow + State | Agent Lab：天气/计算器/HTTP API/数据库查询 4 个工具 | 能手写 tool-call loop；能解释 agent 与 workflow 的边界。 | C1/C4/C6 | 未开始 | 0%
8 | State/Node/Edge/Conditional/Checkpoint/HITL | 项目3 v1：企业 AI 助手（RAG + DB Tool + API Tool + Workflow） | 能画状态图；能处理异常分支、重试和中断后恢复。 | C2/C4/C6 | 未开始 | 0%
9 | MCP Server/Client + 工具暴露 + 简历第一版 + GitHub/作品集 | 项目3 v2：自建 MCP Server；简历 v1；GitHub README/架构图 | 至少 1 个 MCP Server 被 Agent 成功调用；完成第一批岗位定向投递。 | C6/C4/C3 | 未开始 | 0%
10 | PostgreSQL + Redis + asyncio + Docker + 鉴权/限流/日志 | 项目3 v3：鉴权/缓存/日志/异常/测试/Docker Compose | 能解释连接池、缓存、异步、幂等、限流；能独立定位一次接口故障。 | C2/C6/C3 | 未开始 | 0% |  |  |  | 每日执行：看主线资源≤90min → 关教程空目录重写 → 实验/故障演练 → 合入项目 → 提交我做 Code Review → 修改重构 → 周测。
11 | 离线评测 + 自动回归 + Trace + Token/Cost/Latency | Evaluation/Observability 模块：dataset + metrics + trace + report | 修改 RAG 配置后能自动跑回归，并生成前后版本对比结果。 | C4/C6/C3 | 未开始 | 0%
12 | Ollama + vLLM + OpenAI-compatible API + 模型解耦 | Model Gateway：至少两个模型后端可切换；本地模型服务跑通 | 应用代码不绑定单一模型供应商；能解释 vLLM 的定位和基本部署方式。 | C4/C5/C6 | 未开始 | 0%
13 | 企业 AI 工作助手 0→1：需求/架构/实现/评测/部署/文档 | 旗舰项目 RC：RAG + Agent + MCP + DB + Redis + Eval + Trace + Docker | 能从需求出发独立讲完整技术方案、权衡、故障案例和优化结果。 | C2/C4/C6/C3 | 未开始 | 0%
14 | 项目精修 + 面试 + 简历 + 投递 + 模拟面试 | 简历 v2 + 项目演示 + 30题核心面试题 + 3轮模拟面试 + 定向投递 | 能在 30 分钟内完整讲项目，并回答 Python/RAG/Agent/工程化追问。 | C3/C1/C4 | 未开始 | 0%

## 每日计划
98天每日执行表 V2.1（每天打开这里执行；已加入八斗大纲融合任务） | [16 empty] | V2.1 八斗融合提醒
Day | 日期 | 周 | 星期 | 阶段 | 本周重点 | 优先级 | 今日必须完成 | 今日产出 | 课程索引 | 验收标准 | 状态 | 计划小时 | 实际记录/备注 | 推荐资源ID | 主线学习资源 | 学习链接 | 本列只在相关 Day 强化八斗大纲中的高价值知识；没有内容的天保持主线。
1 | 2026-09-24 | 1 | 周四 | 基础重建 | Python 工程 + FastAPI + HTTP/SSE + pytest | 🔴 | Python 工程复盘：typing/dataclass/Pydantic/异常；建立 uv 项目骨架 | 创建 pyproject、.env、logging、配置模块；提交 git | C1/C2 | 能空目录搭工程并解释每个目录 | 未开始 | 8.5 |  | R01/R03/R07/R08 | R01 · Python 官方 Tutorial | https://docs.python.org/3/tutorial/
2 | 2026-09-25 | 1 | 周五 | 基础重建 | Python 工程 + FastAPI + HTTP/SSE + pytest | 🔴 | HTTP/REST 基础：请求响应、状态码、JSON、SSE 概念 | 写 /health、/echo、/chat 三个接口 | C2 | Postman/curl 可调用；错误码合理 | 未开始 | 8.5 |  | R02 | R02 · FastAPI 官方 Tutorial | https://fastapi.tiangolo.com/tutorial/
3 | 2026-09-26 | 1 | 周六 | 基础重建 | Python 工程 + FastAPI + HTTP/SSE + pytest | 🔴 | FastAPI：依赖注入、Pydantic schema、异常处理 | 实现请求参数校验与统一异常响应 | C2/C3 | 坏参数不会让服务崩；响应结构稳定 | 未开始 | 8.5 |  | R02/R03 | R02 · FastAPI 官方 Tutorial | https://fastapi.tiangolo.com/tutorial/
4 | 2026-09-27 | 1 | 周日 | 基础重建 | Python 工程 + FastAPI + HTTP/SSE + pytest | 🔴 | asyncio/httpx：async/await、并发请求、timeout | 实现异步模型客户端 + timeout/retry | C1/C4 | 连续请求 10 次无阻塞；能解释 await | 未开始 | 7 |  | R04/R05 | R04 · Python asyncio 官方文档 | https://docs.python.org/3/library/asyncio.html
5 | 2026-09-28 | 1 | 周一 | 基础重建 | Python 工程 + FastAPI + HTTP/SSE + pytest | 🔴 | SSE：StreamingResponse、断线、心跳 | 实现模拟 token 流；浏览器/前端可消费 | C2 | 可持续推送；客户端结束能释放资源 | 未开始 | 8.5 |  | R02 | R02 · FastAPI 官方 Tutorial | https://fastapi.tiangolo.com/tutorial/
6 | 2026-09-29 | 1 | 周二 | 基础重建 | Python 工程 + FastAPI + HTTP/SSE + pytest | 🔴 | pytest：单测、mock、API 测试 | 覆盖 health/chat/schema/error 关键路径 | C3 | 至少 10 个测试；pytest 全绿 | 未开始 | 8.5 |  | R06 | R06 · pytest 官方文档 | https://docs.pytest.org/en/stable/
7 | 2026-09-30 | 1 | 周三 | 基础重建 | Python 工程 + FastAPI + HTTP/SSE + pytest | 🔴 | 周测：不看课程从 0 重写 Chat API；总结 10 个坑 | 提交 README + 架构图 + 复盘 | C1/C2 | 90 分钟完成核心版本；能口述架构 | 未开始 | 8.5 |  | R09 | R09 · DataTalksClub LLM Zoomcamp 2026 | https://courses.datatalks.club/llm-zoomcamp-2026/
8 | 2026-10-01 | 2 | 周四 | LLM 应用基础 | LLM API + Prompt + Structured Output + Tool Calling 入门 | 🔴 | LLM API：system/user/assistant、temperature、max tokens | 原生 SDK 实现单轮/多轮对话 | C1/C4 | 能解释参数影响；支持历史消息 | 未开始 | 8.5 |  | R10 | R10 · OpenAI Cookbook | https://cookbook.openai.com/
9 | 2026-10-02 | 2 | 周五 | LLM 应用基础 | LLM API + Prompt + Structured Output + Tool Calling 入门 | 🔴 | Streaming 深入：chunk、累计、前端展示 | 把真实模型流接入 FastAPI SSE | C2 | 首 token 与结束事件可记录 | 未开始 | 8.5 |  | R02/R10 | R02 · FastAPI 官方 Tutorial | https://fastapi.tiangolo.com/tutorial/
10 | 2026-10-03 | 2 | 周六 | LLM 应用基础 | LLM API + Prompt + Structured Output + Tool Calling 入门 | 🔴 | Structured Output：JSON Schema/Pydantic | 实现文本分类+抽取服务 | C1/C4 | 输出可解析；失败自动重试 | 未开始 | 8.5 |  | R03/R10 | R03 · Pydantic 官方文档 | https://docs.pydantic.dev/latest/
11 | 2026-10-04 | 2 | 周日 | LLM 应用基础 | LLM API + Prompt + Structured Output + Tool Calling 入门 | 🔴 | Prompt：任务拆解、约束、Few-shot、上下文组织 | 建立 prompt 模板与版本记录 | C1/C3 | 同一任务多版本对比并记录差异 | 未开始 | 7 |  | R10 | R10 · OpenAI Cookbook | https://cookbook.openai.com/
12 | 2026-10-05 | 2 | 周一 | LLM 应用基础 | LLM API + Prompt + Structured Output + Tool Calling 入门 | 🔴 | Tool Calling：tool schema、arguments、tool result | 实现 calculator/weather 两个工具 | C4/C6 | 能完成一次完整 tool-call loop | 未开始 | 8.5 |  | R10 | R10 · OpenAI Cookbook | https://cookbook.openai.com/
13 | 2026-10-06 | 2 | 周二 | LLM 应用基础 | LLM API + Prompt + Structured Output + Tool Calling 入门 | 🔴 | Tool Calling 可靠性：参数校验、超时、重试、拒答 | 加入错误分支和工具白名单 | C4/C6 | 恶意/错误参数不会直接执行 | 未开始 | 8.5 |  | R10/R25 | R10 · OpenAI Cookbook | https://cookbook.openai.com/
14 | 2026-10-07 | 2 | 周三 | LLM 应用基础 | LLM API + Prompt + Structured Output + Tool Calling 入门 | 🔴 | 周测：脱离 LangChain 写 Chat + JSON + Tool Calling | 录制 5 分钟讲解并提交代码 | C1/C4 | 面试官追问底层时能答 | 未开始 | 8.5 |  | R09/R10 | R09 · DataTalksClub LLM Zoomcamp 2026 | https://courses.datatalks.club/llm-zoomcamp-2026/
15 | 2026-10-08 | 3 | 周四 | RAG 原理 | 文档 → Chunk → Embedding → 相似度 → TopK | 🔴 | Embedding：token→vector；BGE/BGE-M3 基本用法 | 做 20 句文本 embedding 实验 | C1/C4/C7 | 观察维度、归一化、相似度 | 未开始 | 8.5 |  | R13/R12 | R13 · FlagEmbedding / BGE | https://github.com/FlagOpen/FlagEmbedding | 八斗：Embedding / Pooling / Norm；补充“为什么 embedding 能表达语义”的解释。
16 | 2026-10-09 | 3 | 周五 | RAG 原理 | 文档 → Chunk → Embedding → 相似度 → TopK | 🔴 | 相似度：cosine/dot product/L2 | 手写 top-k 相似度搜索 | C4/C7 | 能解释归一化后 dot 的关系 | 未开始 | 8.5 |  | R12 | R12 · Sentence Transformers Semantic Search | https://www.sbert.net/examples/sentence_transformer/applications/semantic-search/README.html | 八斗：Sentence-BERT / FAISS 认知；理解向量检索为何可做近邻搜索。
17 | 2026-10-10 | 3 | 周六 | RAG 原理 | 文档 → Chunk → Embedding → 相似度 → TopK | 🔴 | Chunk：固定长度、overlap、按语义/标题切 | 准备 3 种 chunk 策略并跑同一评测集 | C1/C4 | 记录 chunk 对召回的影响 | 未开始 | 8.5 |  | R11/R13 | R11 · LangChain RAG from Scratch | https://github.com/langchain-ai/rag-from-scratch | 八斗：语义分块与 NLP 文本结构；记录不同 chunk 策略的 trade-off。
18 | 2026-10-11 | 3 | 周日 | RAG 原理 | 文档 → Chunk → Embedding → 相似度 → TopK | 🔴 | Retriever：TopK、召回候选与上下文 | 实现基础检索器 + metadata | C2/C7 | 能查到来源文档位置 | 未开始 | 7 |  | R11/R14 | R11 · LangChain RAG from Scratch | https://github.com/langchain-ai/rag-from-scratch
19 | 2026-10-12 | 3 | 周一 | RAG 原理 | 文档 → Chunk → Embedding → 相似度 → TopK | 🔴 | RAG Prompt：context 注入、引用、拒答 | 实现最小 RAG QA | C2/C7 | 不知道答案时不胡编；带引用 | 未开始 | 8.5 |  | R11 | R11 · LangChain RAG from Scratch | https://github.com/langchain-ai/rag-from-scratch
20 | 2026-10-13 | 3 | 周二 | RAG 原理 | 文档 → Chunk → Embedding → 相似度 → TopK | 🔴 | RAG Failure Lab：故意制造错召回 | 记录至少 3 个失败案例和原因 | C4 | 能从数据/切片/embedding/topK 排查 | 未开始 | 8.5 |  | R11 | R11 · LangChain RAG from Scratch | https://github.com/langchain-ai/rag-from-scratch | 八斗：RAG 失败分析思维；用“检索错/排序错/生成错”三分法定位问题。
21 | 2026-10-14 | 3 | 周三 | RAG 原理 | 文档 → Chunk → Embedding → 相似度 → TopK | 🔴 | 周测：从文档到答案完全重写最小 RAG | 不看教程完成；写设计说明 | C1/C4 | 60–120 分钟跑通 | 未开始 | 8.5 |  | R09/R11 | R09 · DataTalksClub LLM Zoomcamp 2026 | https://courses.datatalks.club/llm-zoomcamp-2026/
22 | 2026-10-15 | 4 | 周四 | RAG 工程 | LangChain + Vector DB + Metadata + Retriever + BM25 | 🔴 | LangChain 核心：Runnable、¦、Parallel、Passthrough | 把手写链迁移到 LangChain | C4/C7 | 能解释抽象而非背代码 | 未开始 | 8.5 |  | R11 | R11 · LangChain RAG from Scratch | https://github.com/langchain-ai/rag-from-scratch | 八斗：知识点迁移；把 LangChain 抽象和底层 Python 逻辑对应起来。
23 | 2026-10-16 | 4 | 周五 | RAG 工程 | LangChain + Vector DB + Metadata + Retriever + BM25 | 🔴 | Vector DB：collection、index、metadata filter | 选一个向量库完成 CRUD + search | C2 | 能解释 schema 与过滤 | 未开始 | 8.5 |  | R14 | R14 · pgvector | https://github.com/pgvector/pgvector
24 | 2026-10-17 | 4 | 周六 | RAG 工程 | LangChain + Vector DB + Metadata + Retriever + BM25 | 🔴 | Document Loader/Parser：PDF/Word/网页/纯文本 | 做统一文档 ingestion 接口 | C2/C6 | 至少支持 PDF + txt/docx 中 2 类 | 未开始 | 8.5 |  | R27 | R27 · Unstructured OSS Docs | https://docs.unstructured.io/open-source/introduction/overview
25 | 2026-10-18 | 4 | 周日 | RAG 工程 | LangChain + Vector DB + Metadata + Retriever + BM25 | 🔴 | Metadata：来源、页码、标题、权限 | 在 chunk 上附 metadata | C2/C6 | 检索结果能追溯原文 | 未开始 | 7 |  | R14/R27 | R14 · pgvector | https://github.com/pgvector/pgvector
26 | 2026-10-19 | 4 | 周一 | RAG 工程 | LangChain + Vector DB + Metadata + Retriever + BM25 | 🔴 | BM25：关键词检索 + dense retrieval | 实现/接入 BM25，比较两种召回 | C4 | 给出 5 个适合 BM25 的问题 | 未开始 | 8.5 |  | R28 | R28 · rank_bm25 | https://github.com/dorianbrown/rank_bm25 | 八斗：BM25 + dense retrieval；理解关键词检索与语义检索的互补。
27 | 2026-10-20 | 4 | 周二 | RAG 工程 | LangChain + Vector DB + Metadata + Retriever + BM25 | 🔴 | Hybrid Search：融合策略 | 实现 dense+BM25 融合 baseline | C4/C6 | 评测集上可对比前后效果 | 未开始 | 8.5 |  | R11/R28 | R11 · LangChain RAG from Scratch | https://github.com/langchain-ai/rag-from-scratch
28 | 2026-10-21 | 4 | 周三 | RAG 工程 | LangChain + Vector DB + Metadata + Retriever + BM25 | 🔴 | 周测：画出并讲清 RAG 全链路 | 15 分钟白板讲解 + 10 道追问 | C3/C4 | 至少 8/10 能回答 | 未开始 | 8.5 |  | R09/R11 | R09 · DataTalksClub LLM Zoomcamp 2026 | https://courses.datatalks.club/llm-zoomcamp-2026/
29 | 2026-10-22 | 5 | 周四 | RAG 优化 | Hybrid Search + Rerank + Query Rewrite + Citation + Evaluation | 🔴 | Rerank 原理与接入：候选集→重排→TopN | 加入 reranker 实验 | C4/C6 | 能解释为何不是直接 TopN vector | 未开始 | 8.5 |  | R13/R11 | R13 · FlagEmbedding / BGE | https://github.com/FlagOpen/FlagEmbedding | 八斗：CrossEncoder / Rerank；理解二阶段检索为什么存在。
30 | 2026-10-23 | 5 | 周五 | RAG 优化 | Hybrid Search + Rerank + Query Rewrite + Citation + Evaluation | 🔴 | Query Rewrite：上下文补全、拆问题、多查询 | 对多轮问题做 rewrite | C1/C4 | 解决 5 个上下文省略问题 | 未开始 | 8.5 |  | R11 | R11 · LangChain RAG from Scratch | https://github.com/langchain-ai/rag-from-scratch
31 | 2026-10-24 | 5 | 周六 | RAG 优化 | Hybrid Search + Rerank + Query Rewrite + Citation + Evaluation | 🔴 | Metadata/权限过滤：用户/部门/文档类型 | 在检索前后加入权限过滤 | C2/C6 | 不会把无权限内容返回 | 未开始 | 8.5 |  | R25/R14 | R25 · OWASP Top 10 for LLM Applications | https://owasp.org/www-project-top-10-for-large-language-model-applications/
32 | 2026-10-25 | 5 | 周日 | RAG 优化 | Hybrid Search + Rerank + Query Rewrite + Citation + Evaluation | 🔴 | Context Compression：去冗余、窗口控制 | 实现简单压缩/去重策略 | C4 | Context token 降低且答案不恶化 | 未开始 | 7 |  | R11 | R11 · LangChain RAG from Scratch | https://github.com/langchain-ai/rag-from-scratch
33 | 2026-10-26 | 5 | 周一 | RAG 优化 | Hybrid Search + Rerank + Query Rewrite + Citation + Evaluation | 🔴 | Citation/grounding：引用位置与证据链 | 实现前端引用展示数据结构 | C2/C6 | 每个答案引用至少 1 个证据 | 未开始 | 8.5 |  | R11 | R11 · LangChain RAG from Scratch | https://github.com/langchain-ai/rag-from-scratch
34 | 2026-10-27 | 5 | 周二 | RAG 优化 | Hybrid Search + Rerank + Query Rewrite + Citation + Evaluation | 🔴 | Evaluation：构造 100 条问题+标准答案 | 计算 Recall@K/Precision 等基础指标 | C4 | 一键生成 JSON/CSV 报告 | 未开始 | 8.5 |  | R22/R21 | R22 · Ragas | https://docs.ragas.io/
35 | 2026-10-28 | 5 | 周三 | RAG 优化 | Hybrid Search + Rerank + Query Rewrite + Citation + Evaluation | 🔴 | 周测：三轮实验 + RAG 失败分析报告 | Baseline→Hybrid→Rerank 三版本对比 | C4/C6 | 能明确说出优化收益和代价 | 未开始 | 8.5 |  | R21/R22 | R21 · DeepLearning.AI · Evaluating AI Agents | https://www.deeplearning.ai/short-courses/evaluating-ai-agents/ | 八斗：RAG 评测；用数据证明优化，而不是凭感觉。
36 | 2026-10-29 | 6 | 周四 | 完整项目1 | 企业知识库：React + FastAPI + PostgreSQL/pgvector + Redis + RAG | 🔴 | 项目2 需求：用户/知识库/文档/会话/引用模型设计 | 画 DB schema + API 清单 | C2 | 表结构/API 可评审 | 未开始 | 8.5 |  | R15/R14 | R15 · PostgreSQL Tutorial | https://www.postgresql.org/docs/current/tutorial.html
37 | 2026-10-30 | 6 | 周五 | 完整项目1 | 企业知识库：React + FastAPI + PostgreSQL/pgvector + Redis + RAG | 🔴 | 项目2 后端骨架：FastAPI + PostgreSQL + Redis | 完成 auth/session/doc 基础模块 | C2/C6 | 服务可启动；迁移可执行 | 未开始 | 8.5 |  | R02/R15/R16 | R02 · FastAPI 官方 Tutorial | https://fastapi.tiangolo.com/tutorial/
38 | 2026-10-31 | 6 | 周六 | 完整项目1 | 企业知识库：React + FastAPI + PostgreSQL/pgvector + Redis + RAG | 🔴 | 项目2 ingestion：上传、解析、chunk、embedding | 跑通异步入库流程 | C2/C6 | 文档处理失败可重试/记录 | 未开始 | 8.5 |  | R27/R13 | R27 · Unstructured OSS Docs | https://docs.unstructured.io/open-source/introduction/overview
39 | 2026-11-01 | 6 | 周日 | 完整项目1 | 企业知识库：React + FastAPI + PostgreSQL/pgvector + Redis + RAG | 🔴 | 项目2 retrieval：vector + metadata + hybrid | 实现检索 API | C4 | 有 query/filters/topK 参数 | 未开始 | 7 |  | R14/R11 | R14 · pgvector | https://github.com/pgvector/pgvector
40 | 2026-11-02 | 6 | 周一 | 完整项目1 | 企业知识库：React + FastAPI + PostgreSQL/pgvector + Redis + RAG | 🔴 | 项目2 chat：RAG + SSE + citation | 接通问答接口 | C2/C7 | 前端可流式展示并带引用 | 未开始 | 8.5 |  | R02/R11 | R02 · FastAPI 官方 Tutorial | https://fastapi.tiangolo.com/tutorial/
41 | 2026-11-03 | 6 | 周二 | 完整项目1 | 企业知识库：React + FastAPI + PostgreSQL/pgvector + Redis + RAG | 🔴 | 项目2 前端：上传/知识库/聊天/引用 | 完成 React 页面与错误状态 | C2 | 完整演示流程跑通 | 未开始 | 8.5 |  | R29 | R29 · React Learn | https://react.dev/learn
42 | 2026-11-04 | 6 | 周三 | 完整项目1 | 企业知识库：React + FastAPI + PostgreSQL/pgvector + Redis + RAG | 🔴 | 项目2 v1 验收：从 0 安装运行 + Demo | 补 README、截图、架构图、测试 | C3 | 别人照 README 能跑起来 | 未开始 | 8.5 |  | R17/R09 | R17 · Docker Get Started | https://docs.docker.com/get-started/
43 | 2026-11-05 | 7 | 周四 | Agent 基础 | Tool Calling + Workflow + State | 🔴 | Tool Calling 深入：schema、tool registry、tool executor | 重构工具注册与执行层 | C4/C6 | 工具可插拔；有统一接口 | 未开始 | 8.5 |  | R10 | R10 · OpenAI Cookbook | https://cookbook.openai.com/ | 八斗：Function Calling / CLI / MCP 三种工具接入方式先做概念对照。
44 | 2026-11-06 | 7 | 周五 | Agent 基础 | Tool Calling + Workflow + State | 🔴 | 工具：HTTP API + calculator + weather | 实现 3 个可靠工具 | C6 | 每个工具有 schema/test | 未开始 | 8.5 |  | R10/R18 | R10 · OpenAI Cookbook | https://cookbook.openai.com/
45 | 2026-11-07 | 7 | 周六 | Agent 基础 | Tool Calling + Workflow + State | 🟠 | 数据库 Tool：自然语言→受控 SQL/参数 | 加入只读 SQL 工具 | C2/C6 | 只允许白名单表/字段 | 未开始 | 8.5 |  | R15/R25 | R15 · PostgreSQL Tutorial | https://www.postgresql.org/docs/current/tutorial.html
46 | 2026-11-08 | 7 | 周日 | Agent 基础 | Tool Calling + Workflow + State | 🔴 | Agent Loop：reason→tool→observation→answer | 手写 loop + 最大步数 | C4 | 能解释终止条件 | 未开始 | 7 |  | R18 | R18 · Hugging Face Agents Course | https://huggingface.co/learn/agents-course | 八斗：ReAct Agent；明确 Reason → Action → Observation → Final 的循环。
47 | 2026-11-09 | 7 | 周一 | Agent 基础 | Tool Calling + Workflow + State | 🔴 | Workflow：固定流程 vs Agent 决策 | 把一个任务改成 workflow | C4 | 能解释何时不用 Agent | 未开始 | 8.5 |  | R18 | R18 · Hugging Face Agents Course | https://huggingface.co/learn/agents-course | 八斗：ReAct vs Workflow；训练“什么时候不要 Agent”。
48 | 2026-11-10 | 7 | 周二 | Agent 基础 | Tool Calling + Workflow + State | 🟠 | 失败处理：重试/超时/回退/人工确认 | 增加安全阈值和人工确认点 | C6 | 危险工具必须人工确认 | 未开始 | 8.5 |  | R18/R20 | R18 · Hugging Face Agents Course | https://huggingface.co/learn/agents-course | 八斗：Agent 故障处理；补 Retry / Timeout / Fallback / 人工确认。
49 | 2026-11-11 | 7 | 周三 | Agent 基础 | Tool Calling + Workflow + State | 🔴 | 周测：白板设计企业助手 Agent | 手写最小 Agent + 讲架构 | C1/C4 | 30 分钟内完成设计 | 未开始 | 8.5 |  | R18 | R18 · Hugging Face Agents Course | https://huggingface.co/learn/agents-course
50 | 2026-11-12 | 8 | 周四 | LangGraph | State/Node/Edge/Conditional/Checkpoint/HITL | 🔴 | LangGraph State/Node/Edge | 实现最小图：router→retrieve/tool→answer | C4/C6 | 能说清 state 如何传递 | 未开始 | 8.5 |  | R19 | R19 · LangChain Academy | https://academy.langchain.com/
51 | 2026-11-13 | 8 | 周五 | LangGraph | State/Node/Edge/Conditional/Checkpoint/HITL | 🟠 | Conditional Edge：意图路由 | 实现知识问题/数据问题分流 | C4 | 分流可测试且可追踪 | 未开始 | 8.5 |  | R19 | R19 · LangChain Academy | https://academy.langchain.com/
52 | 2026-11-14 | 8 | 周六 | LangGraph | State/Node/Edge/Conditional/Checkpoint/HITL | 🔴 | Checkpoint/Persistence：会话状态 | 加入数据库/内存 checkpoint | C4/C6 | 中断后能恢复 | 未开始 | 8.5 |  | R19 | R19 · LangChain Academy | https://academy.langchain.com/ | 八斗：四层记忆模型；区分短期上下文、会话记忆、长期记忆、知识检索。
53 | 2026-11-15 | 8 | 周日 | LangGraph | State/Node/Edge/Conditional/Checkpoint/HITL | 🔴 | HITL：工具执行前人工确认 | 加入 approve/reject 分支 | C6 | 危险操作有人工门 | 未开始 | 7 |  | R19 | R19 · LangChain Academy | https://academy.langchain.com/ | 八斗：记忆压缩与 HITL；理解为什么不能无限塞历史消息。
54 | 2026-11-16 | 8 | 周一 | LangGraph | State/Node/Edge/Conditional/Checkpoint/HITL | 🟠 | 项目3 原型：RAG + DB Tool + API Tool | 完成主流程 | C2/C6 | 3 类问题都能跑通 | 未开始 | 8.5 |  | R19/R11 | R19 · LangChain Academy | https://academy.langchain.com/
55 | 2026-11-17 | 8 | 周二 | LangGraph | State/Node/Edge/Conditional/Checkpoint/HITL | 🔴 | 项目3 前端联调：SSE、状态、tool trace | 做 Agent 执行状态展示 | C2 | 用户能看到步骤/错误 | 未开始 | 8.5 |  | R19/R29 | R19 · LangChain Academy | https://academy.langchain.com/
56 | 2026-11-18 | 8 | 周三 | LangGraph | State/Node/Edge/Conditional/Checkpoint/HITL | 🔴 | 周测：从 0 写一个 LangGraph workflow | 限制 2 小时，禁止复制 | C4 | 可运行 + 有 README | 未开始 | 8.5 |  | R19 | R19 · LangChain Academy | https://academy.langchain.com/
57 | 2026-11-19 | 9 | 周四 | MCP + 求职启动 | MCP Server/Client + 工具暴露 + 简历第一版 + GitHub/作品集 | 🟠 | MCP 概念：client/server/tools/resources/prompts | 画 MCP 数据流与边界 | C6 | 能解释 MCP 解决什么问题 | 未开始 | 8.5 |  | R20 | R20 · Model Context Protocol 官方 Introduction | https://modelcontextprotocol.io/introduction | 八斗：MCP Client/Server、Tools/Resources/Prompts 边界。
58 | 2026-11-20 | 9 | 周五 | MCP + 求职启动 | MCP Server/Client + 工具暴露 + 简历第一版 + GitHub/作品集 | 🔴 | 实现 MCP Server：search/get_data | 自建 server 暴露 2 个工具 | C6 | Agent 可发现并调用 | 未开始 | 8.5 |  | R20 | R20 · Model Context Protocol 官方 Introduction | https://modelcontextprotocol.io/introduction
59 | 2026-11-21 | 9 | 周六 | MCP + 求职启动 | MCP Server/Client + 工具暴露 + 简历第一版 + GitHub/作品集 | 🔴 | MCP 安全：权限、输入校验、超时 | 为工具加入白名单与日志 | C6 | 非法调用被拒绝 | 未开始 | 8.5 |  | R20/R25 | R20 · Model Context Protocol 官方 Introduction | https://modelcontextprotocol.io/introduction
60 | 2026-11-22 | 9 | 周日 | MCP + 求职启动 | MCP Server/Client + 工具暴露 + 简历第一版 + GitHub/作品集 | 🟠 | 项目3 接入 MCP：把一个现有 Tool 改成 MCP | 对比 native tool vs MCP | C6 | 能解释选择差异 | 未开始 | 7 |  | R20/R19 | R20 · Model Context Protocol 官方 Introduction | https://modelcontextprotocol.io/introduction | 八斗：FC → MCP 迁移实验；比较开发与复用成本。
61 | 2026-11-23 | 9 | 周一 | MCP + 求职启动 | MCP Server/Client + 工具暴露 + 简历第一版 + GitHub/作品集 | 🔴 | 简历 v1：技术栈、3项目、量化结果 | 完成一页简历 + GitHub pinned repos | C3 | 每个项目都有 3–5 个技术亮点 | 未开始 | 8.5 |  | R08/R30 | R08 · Pro Git | https://git-scm.com/book/en/v2
62 | 2026-11-24 | 9 | 周二 | MCP + 求职启动 | MCP Server/Client + 工具暴露 + 简历第一版 + GitHub/作品集 | 🔴 | 作品集：README/架构图/演示 GIF/部署说明 | 完成项目展示页 | C3/C4 | 陌生人 5 分钟看懂项目 | 未开始 | 8.5 |  | R30 | R30 · GitHub Docs · Hello World / Projects | https://docs.github.com/en/get-started/start-your-journey/hello-world
63 | 2026-11-25 | 9 | 周三 | MCP + 求职启动 | MCP Server/Client + 工具暴露 + 简历第一版 + GitHub/作品集 | 🟠 | 求职启动：筛 20 个岗位，建立投递表 | 完成第一批定向投递 + 记录JD | C3 | 每个岗位标注匹配/缺口 | 未开始 | 8.5 |  | R30 | R30 · GitHub Docs · Hello World / Projects | https://docs.github.com/en/get-started/start-your-journey/hello-world
64 | 2026-11-26 | 10 | 周四 | 工程化 | PostgreSQL + Redis + asyncio + Docker + 鉴权/限流/日志 | 🔴 | PostgreSQL：SQL/索引/事务/连接池 | 优化项目查询并补索引 | C2/C3 | 能解释一个索引选择 | 未开始 | 8.5 |  | R15 | R15 · PostgreSQL Tutorial | https://www.postgresql.org/docs/current/tutorial.html | 八斗：工程稳定性；对应 API 故障转移与健康检测项目。
65 | 2026-11-27 | 10 | 周五 | 工程化 | PostgreSQL + Redis + asyncio + Docker + 鉴权/限流/日志 | 🔴 | Redis：cache/session/rate limit | 加入缓存与会话存储 | C2/C6 | 能测命中/未命中 | 未开始 | 8.5 |  | R16 | R16 · Redis Get Started | https://redis.io/docs/latest/develop/get-started/
66 | 2026-11-28 | 10 | 周六 | 工程化 | PostgreSQL + Redis + asyncio + Docker + 鉴权/限流/日志 | 🟠 | async：并发模型、连接池、任务边界 | 把阻塞调用替换为 async client/线程池 | C4 | 能解释阻塞风险 | 未开始 | 8.5 |  | R04/R05 | R04 · Python asyncio 官方文档 | https://docs.python.org/3/library/asyncio.html
67 | 2026-11-29 | 10 | 周日 | 工程化 | PostgreSQL + Redis + asyncio + Docker + 鉴权/限流/日志 | 🔴 | Docker：Dockerfile + compose | 容器化 API/DB/Redis | C2/C6 | docker compose up 可运行 | 未开始 | 7 |  | R17 | R17 · Docker Get Started | https://docs.docker.com/get-started/
68 | 2026-11-30 | 10 | 周一 | 工程化 | PostgreSQL + Redis + asyncio + Docker + 鉴权/限流/日志 | 🔴 | 鉴权/限流/幂等/日志 | 加入 JWT/简单限流/trace id | C3/C6 | 请求可追踪；重复请求可控 | 未开始 | 8.5 |  | R25/R16 | R25 · OWASP Top 10 for LLM Applications | https://owasp.org/www-project-top-10-for-large-language-model-applications/
69 | 2026-12-01 | 10 | 周二 | 工程化 | PostgreSQL + Redis + asyncio + Docker + 鉴权/限流/日志 | 🟠 | 线上故障演练：超时/模型报错/Redis故障 | 模拟并写 runbook | C3 | 至少 3 种故障有处理路径 | 未开始 | 8.5 |  | R17 | R17 · Docker Get Started | https://docs.docker.com/get-started/ | 八斗：断路器/故障转移/健康探针；做 Failure Injection。
70 | 2026-12-02 | 10 | 周三 | 工程化 | PostgreSQL + Redis + asyncio + Docker + 鉴权/限流/日志 | 🔴 | 周测：代码 review + 工程化重构 | 像高级工程师一样 review 自己代码 | C3 | 列出并修复 10 个问题 | 未开始 | 8.5 |  | R07/R17 | R07 · MIT Missing Semester | https://missing.csail.mit.edu/
71 | 2026-12-03 | 11 | 周四 | Evaluation + Observability | 离线评测 + 自动回归 + Trace + Token/Cost/Latency | 🔴 | Evaluation dataset：数据格式、标签、版本 | 整理 200–300 条核心评测集 | C4 | 数据可版本化 | 未开始 | 8.5 |  | R21/R22 | R21 · DeepLearning.AI · Evaluating AI Agents | https://www.deeplearning.ai/short-courses/evaluating-ai-agents/
72 | 2026-12-04 | 11 | 周五 | Evaluation + Observability | 离线评测 + 自动回归 + Trace + Token/Cost/Latency | 🟠 | Retrieval metrics：Recall/Precision/Hit@K | 实现自动计算 | C4 | 报告有 TopK 对比 | 未开始 | 8.5 |  | R22 | R22 · Ragas | https://docs.ragas.io/
73 | 2026-12-05 | 11 | 周六 | Evaluation + Observability | 离线评测 + 自动回归 + Trace + Token/Cost/Latency | 🔴 | Generation metrics：groundedness/relevance/correctness | 接入或实现评测流程 | C4 | 至少 3 个维度 | 未开始 | 8.5 |  | R21/R22 | R21 · DeepLearning.AI · Evaluating AI Agents | https://www.deeplearning.ai/short-courses/evaluating-ai-agents/
74 | 2026-12-06 | 11 | 周日 | Evaluation + Observability | 离线评测 + 自动回归 + Trace + Token/Cost/Latency | 🔴 | LLM-as-Judge：提示词、偏差、抽样人工校验 | 做 judge+human 对照 | C4 | 知道 judge 不是绝对真值 | 未开始 | 7 |  | R21 | R21 · DeepLearning.AI · Evaluating AI Agents | https://www.deeplearning.ai/short-courses/evaluating-ai-agents/
75 | 2026-12-07 | 11 | 周一 | Evaluation + Observability | 离线评测 + 自动回归 + Trace + Token/Cost/Latency | 🟠 | Regression：配置变更自动评测 | git/脚本一键跑 baseline vs current | C4/C6 | 有失败阈值 | 未开始 | 8.5 |  | R21/R22 | R21 · DeepLearning.AI · Evaluating AI Agents | https://www.deeplearning.ai/short-courses/evaluating-ai-agents/
76 | 2026-12-08 | 11 | 周二 | Evaluation + Observability | 离线评测 + 自动回归 + Trace + Token/Cost/Latency | 🔴 | Observability：trace/latency/token/cost/error | 给 Agent 链路加 tracing | C6 | 能定位慢/贵/错在哪一步 | 未开始 | 8.5 |  | R21 | R21 · DeepLearning.AI · Evaluating AI Agents | https://www.deeplearning.ai/short-courses/evaluating-ai-agents/
77 | 2026-12-09 | 11 | 周三 | Evaluation + Observability | 离线评测 + 自动回归 + Trace + Token/Cost/Latency | 🔴 | 周测：做一次真实回归发布 | 改 chunk/topK/rerank 中任意一项并评测 | C4 | 有结果表和结论 | 未开始 | 8.5 |  | R21/R22 | R21 · DeepLearning.AI · Evaluating AI Agents | https://www.deeplearning.ai/short-courses/evaluating-ai-agents/ | 八斗：RAGAS/评测闭环；生成一次可追踪的版本回归报告。
78 | 2026-12-10 | 12 | 周四 | 模型服务 | Ollama + vLLM + OpenAI-compatible API + 模型解耦 | 🟠 | Ollama：本地模型运行、模型目录、API | 跑一个本地模型并调用 | C6 | 应用通过 OpenAI-compatible API 调用 | 未开始 | 8.5 |  | R23 | R23 · Ollama | https://docs.ollama.com/
79 | 2026-12-11 | 12 | 周五 | 模型服务 | Ollama + vLLM + OpenAI-compatible API + 模型解耦 | 🔴 | vLLM：定位、启动、OpenAI-compatible API | 在可用环境体验服务 | C4/C6 | 能解释 vLLM vs Ollama | 未开始 | 8.5 |  | R24 | R24 · vLLM | https://docs.vllm.ai/en/latest/ | 八斗：vLLM / PagedAttention / KV Cache；先理解机制再部署。
80 | 2026-12-12 | 12 | 周六 | 模型服务 | Ollama + vLLM + OpenAI-compatible API + 模型解耦 | 🔴 | Model Gateway：统一 model provider interface | 实现 open/local 两后端 | C4 | 切换模型不改业务代码 | 未开始 | 8.5 |  | R24 | R24 · vLLM | https://docs.vllm.ai/en/latest/
81 | 2026-12-13 | 12 | 周日 | 模型服务 | Ollama + vLLM + OpenAI-compatible API + 模型解耦 | 🟠 | Prompt/model 参数抽象：temperature/max_tokens/timeout | 统一配置层 | C2 | 可按环境配置 | 未开始 | 7 |  | R23/R24 | R23 · Ollama | https://docs.ollama.com/
82 | 2026-12-14 | 12 | 周一 | 模型服务 | Ollama + vLLM + OpenAI-compatible API + 模型解耦 | 🔴 | 性能基础：batch、并发、TTFT/TPOT 概念 | 做简单压测记录 | C4 | 能解释主要延迟组成 | 未开始 | 8.5 |  | R24 | R24 · vLLM | https://docs.vllm.ai/en/latest/ | 八斗：推理服务性能；关注并发、TTFT、TPOT、batch 等概念。
83 | 2026-12-15 | 12 | 周二 | 模型服务 | Ollama + vLLM + OpenAI-compatible API + 模型解耦 | 🔴 | 部署文档：云/本地启动方式 | 完善 README + env.example | C2/C6 | 陌生环境可复现 | 未开始 | 8.5 |  | R24/R23 | R24 · vLLM | https://docs.vllm.ai/en/latest/
84 | 2026-12-16 | 12 | 周三 | 模型服务 | Ollama + vLLM + OpenAI-compatible API + 模型解耦 | 🟠 | 周测：模型切换演示 + 面试题 | 5分钟演示 + 10题口答 | C4 | 能回答模型服务相关追问 | 未开始 | 8.5 |  | R24 | R24 · vLLM | https://docs.vllm.ai/en/latest/
85 | 2026-12-17 | 13 | 周四 | 终极项目 | 企业 AI 工作助手 0→1：需求/架构/实现/评测/部署/文档 | 🔴 | 旗舰项目需求冻结：用户、知识库、Agent、Tool、权限、评测 | 写 PRD + scope，停止加无关功能 | C3 | 功能边界明确 | 未开始 | 8.5 |  | R25 | R25 · OWASP Top 10 for LLM Applications | https://owasp.org/www-project-top-10-for-large-language-model-applications/
86 | 2026-12-18 | 13 | 周五 | 终极项目 | 企业 AI 工作助手 0→1：需求/架构/实现/评测/部署/文档 | 🔴 | 旗舰项目架构：服务、数据、模型、检索、Agent | 更新架构图/时序图 | C4 | 能解释关键 trade-off | 未开始 | 8.5 |  | R19/R20 | R19 · LangChain Academy | https://academy.langchain.com/
87 | 2026-12-19 | 13 | 周六 | 终极项目 | 企业 AI 工作助手 0→1：需求/架构/实现/评测/部署/文档 | 🟠 | 核心链路硬化：重试、超时、幂等、fallback | 补齐高风险路径 | C6 | 关键失败有 fallback | 未开始 | 8.5 |  | R17 | R17 · Docker Get Started | https://docs.docker.com/get-started/
88 | 2026-12-20 | 13 | 周日 | 终极项目 | 企业 AI 工作助手 0→1：需求/架构/实现/评测/部署/文档 | 🔴 | 安全：prompt injection、工具权限、敏感数据、审计 | 增加基础防护与 audit log | C6/C3 | 至少完成 4 项安全措施 | 未开始 | 7 |  | R25 | R25 · OWASP Top 10 for LLM Applications | https://owasp.org/www-project-top-10-for-large-language-model-applications/ | 八斗：Agent 安全与权限；工具白名单、参数校验、审计。
89 | 2026-12-21 | 13 | 周一 | 终极项目 | 企业 AI 工作助手 0→1：需求/架构/实现/评测/部署/文档 | 🔴 | 旗舰项目评测与优化：选一个明显短板 | 实验 2–3 轮并留存结果 | C4 | README 有数据证明优化 | 未开始 | 8.5 |  | R21/R22 | R21 · DeepLearning.AI · Evaluating AI Agents | https://www.deeplearning.ai/short-courses/evaluating-ai-agents/ | 八斗：GraphRAG 作为高级选项；只做小实验，不挤占核心项目时间。
90 | 2026-12-22 | 13 | 周二 | 终极项目 | 企业 AI 工作助手 0→1：需求/架构/实现/评测/部署/文档 | 🟠 | 旗舰项目部署：Docker + demo + test | 最终 RC 发布 | C2/C6 | 一键启动/测试/演示 | 未开始 | 8.5 |  | R17/R24 | R17 · Docker Get Started | https://docs.docker.com/get-started/
91 | 2026-12-23 | 13 | 周三 | 终极项目 | 企业 AI 工作助手 0→1：需求/架构/实现/评测/部署/文档 | 🔴 | 旗舰项目答辩：30分钟完整讲解 + 20问 | 录音复盘，修补薄弱点 | C3/C4 | 连续讲清楚且不依赖代码提示 | 未开始 | 8.5 |  | R18/R19/R20 | R18 · Hugging Face Agents Course | https://huggingface.co/learn/agents-course | 八斗：自进化/Skill Agent 只做架构理解，不要求研究深度。
92 | 2026-12-24 | 14 | 周四 | 求职冲刺 | 项目精修 + 面试 + 简历 + 投递 + 模拟面试 | 🔴 | Python 面试：语言/async/FastAPI/DB/Redis | 30 题 + 1 次手写题 | C3 | 80% 以上能答 | 未开始 | 8.5 |  | R01/R02/R06/R15/R16 | R01 · Python 官方 Tutorial | https://docs.python.org/3/tutorial/
93 | 2026-12-25 | 14 | 周五 | 求职冲刺 | 项目精修 + 面试 + 简历 + 投递 + 模拟面试 | 🟠 | LLM 面试：Transformer/Attention/Token/Prompt/API | 30 题口答 + 2 张手绘图 | C1/C4/C5 | 能用自己的话讲清 | 未开始 | 8.5 |  | R10/R12/R13 | R10 · OpenAI Cookbook | https://cookbook.openai.com/ | 八斗面试补充：Self-Attention、QKV、位置编码、BERT vs GPT。
94 | 2026-12-26 | 14 | 周六 | 求职冲刺 | 项目精修 + 面试 + 简历 + 投递 + 模拟面试 | 🔴 | RAG 面试：chunk/embedding/retrieval/rerank/eval | 40 题 + failure case | C3/C4 | 能从指标定位问题 | 未开始 | 8.5 |  | R11/R12/R22 | R11 · LangChain RAG from Scratch | https://github.com/langchain-ai/rag-from-scratch | 八斗面试补充：RAG 高频追问 + CrossEncoder / Rerank。
95 | 2026-12-27 | 14 | 周日 | 求职冲刺 | 项目精修 + 面试 + 简历 + 投递 + 模拟面试 | 🔴 | Agent 面试：tool calling/LangGraph/MCP/memory/security | 40 题 + 白板设计 | C3/C4/C6 | 能完整设计 Agent 系统 | 未开始 | 7 |  | R18/R19/R20 | R18 · Hugging Face Agents Course | https://huggingface.co/learn/agents-course | 八斗面试补充：ReAct、Agent、MCP、Memory、GraphRAG。
96 | 2026-12-28 | 14 | 周一 | 求职冲刺 | 项目精修 + 面试 + 简历 + 投递 + 模拟面试 | 🟠 | 项目面试：旗舰项目深挖 + 压力追问 | 模拟面试 1 次并复盘 | C3 | 每个项目点都能落到代码/数据 | 未开始 | 8.5 |  | R09/R21 | R09 · DataTalksClub LLM Zoomcamp 2026 | https://courses.datatalks.club/llm-zoomcamp-2026/
97 | 2026-12-29 | 14 | 周二 | 求职冲刺 | 项目精修 + 面试 + 简历 + 投递 + 模拟面试 | 🔴 | 简历/投递冲刺：根据 JD 改关键词与项目表述 | 完成定向版本 + 投递 | C3 | 保持真实，不夸大 | 未开始 | 8.5 |  | R30/R08 | R30 · GitHub Docs · Hello World / Projects | https://docs.github.com/en/get-started/start-your-journey/hello-world
98 | 2026-12-30 | 14 | 周三 | 求职冲刺 | 项目精修 + 面试 + 简历 + 投递 + 模拟面试 | 🔴 | 最终考核：白板架构 + 编码 + RAG/Agent 追问 + 项目答辩 | 形成个人错题本与下一阶段计划 | C1/C3/C4 | 达到毕业标准才算结业 | 未开始 | 8.5 |  | R21/R19 | R21 · DeepLearning.AI · Evaluating AI Agents | https://www.deeplearning.ai/short-courses/evaluating-ai-agents/

## 周计划
14周周计划 · 每周日做一次“闸门验收”
周 | 阶段 | 核心重点 | 本周目标 | 必须交付 | 闸门验收 | 建议课程 | 求职动作
1 | 基础重建 | Python 工程 + FastAPI + HTTP/SSE + pytest | 能独立写一个可测试、可流式输出的 LLM Chat API，不依赖课程代码。 | 项目1 v0：LLM Chat API（FastAPI + SSE + Pydantic + pytest） | 不看视频，60–90分钟从空目录写出 /chat、/health、SSE、基础异常处理。 | C1/C2/C3 | 只学习/建项目基础
2 | LLM 应用基础 | LLM API + Prompt + Structured Output + Tool Calling 入门 | 能脱离 LangChain 直接调用模型，处理流式、多轮、结构化输出和基础 Tool Calling。 | 项目1 v1：AI 内容分析服务 + 原生 Tool Calling Loop | 能解释消息角色、token、temperature；能自己实现 JSON Schema 输出和工具调用循环。 | C1/C2/C4/C7 | 建立技术词汇表
3 | RAG 原理 | 文档 → Chunk → Embedding → 相似度 → TopK | 手写一个最小 RAG，真正理解检索链路和失败原因。 | RAG Lab 1：纯 Python + Embedding API 的最小检索器 | 能解释 cosine/dot product/TopK/Recall@K，并能故意构造 3 种召回失败案例。 | C1/C4/C7 | 开始收集目标岗位JD
4 | RAG 工程 | LangChain + Vector DB + Metadata + Retriever + BM25 | 把手写 RAG 迁移到工程框架，理解抽象层而不是背 API。 | RAG Lab 2：可上传文档、metadata 过滤、dense + BM25 | 能在 15 分钟画出完整 RAG 架构，并解释每一层为什么存在。 | C2/C4/C7 | 记录高频面试问题
5 | RAG 优化 | Hybrid Search + Rerank + Query Rewrite + Citation + Evaluation | 从“能回答”升级到“能测量、能优化、能解释为什么变好”。 | RAG Eval v1：100 条评测集 + Recall/Precision/回答质量对比 | 至少完成 3 轮实验并有可复现结果；能解释每次优化改变了什么。 | C1/C4/C6 | 建立作品集证据
6 | 完整项目1 | 企业知识库：React + FastAPI + PostgreSQL/pgvector + Redis + RAG | 形成第一份可展示作品，贯通前后端和 RAG。 | 项目2 v1：企业知识库系统（上传/解析/检索/引用/Streaming） | 从空项目独立完成核心链路；Docker 能一键启动基础环境。 | C2/C6/C7 | 完善项目README
7 | Agent 基础 | Tool Calling + Workflow + State | 不依赖框架理解 Agent Loop，能把多个工具组织成可控流程。 | Agent Lab：天气/计算器/HTTP API/数据库查询 4 个工具 | 能手写 tool-call loop；能解释 agent 与 workflow 的边界。 | C1/C4/C6 | 开始练项目讲解
8 | LangGraph | State/Node/Edge/Conditional/Checkpoint/HITL | 能设计并实现可恢复、可调试的多步骤 Agent Workflow。 | 项目3 v1：企业 AI 助手（RAG + DB Tool + API Tool + Workflow） | 能画状态图；能处理异常分支、重试和中断后恢复。 | C2/C4/C6 | 准备简历素材
9 | MCP + 求职启动 | MCP Server/Client + 工具暴露 + 简历第一版 + GitHub/作品集 | 完成 MCP 闭环，同时开始投递而不是等全部学完。 | 项目3 v2：自建 MCP Server；简历 v1；GitHub README/架构图 | 至少 1 个 MCP Server 被 Agent 成功调用；完成第一批岗位定向投递。 | C6/C4/C3 | 开始正式投递
10 | 工程化 | PostgreSQL + Redis + asyncio + Docker + 鉴权/限流/日志 | 把项目从 Demo 提升到可维护后端服务。 | 项目3 v3：鉴权/缓存/日志/异常/测试/Docker Compose | 能解释连接池、缓存、异步、幂等、限流；能独立定位一次接口故障。 | C2/C6/C3 | 每周复盘投递反馈
11 | Evaluation + Observability | 离线评测 + 自动回归 + Trace + Token/Cost/Latency | 形成“效果可量化、问题可定位”的 AI 工程能力。 | Evaluation/Observability 模块：dataset + metrics + trace + report | 修改 RAG 配置后能自动跑回归，并生成前后版本对比结果。 | C4/C6/C3 | 针对JD补缺口
12 | 模型服务 | Ollama + vLLM + OpenAI-compatible API + 模型解耦 | 理解应用层与推理服务解耦，能切换云模型/本地模型。 | Model Gateway：至少两个模型后端可切换；本地模型服务跑通 | 应用代码不绑定单一模型供应商；能解释 vLLM 的定位和基本部署方式。 | C4/C5/C6 | 继续定向投递
13 | 终极项目 | 企业 AI 工作助手 0→1：需求/架构/实现/评测/部署/文档 | 做出真正能讲 20–30 分钟的简历主项目。 | 旗舰项目 RC：RAG + Agent + MCP + DB + Redis + Eval + Trace + Docker | 能从需求出发独立讲完整技术方案、权衡、故障案例和优化结果。 | C2/C4/C6/C3 | 项目答辩准备
14 | 求职冲刺 | 项目精修 + 面试 + 简历 + 投递 + 模拟面试 | 停止堆新技术，集中转化为面试表现与 Offer 机会。 | 简历 v2 + 项目演示 + 30题核心面试题 + 3轮模拟面试 + 定向投递 | 能在 30 分钟内完整讲项目，并回答 Python/RAG/Agent/工程化追问。 | C3/C1/C4 | 集中面试/投递

## 知识地图
知识地图 V2.1 · 学到什么程度就停
领域 | 知识点 | 优先级 | 目标层级 | 必须做到 | 暂不深挖 | 建议周
Python/后端 | Python 核心语法、typing、装饰器、生成器 | 🔴必学 | 会写+会解释 | 能读懂并修改正常 Python 服务 | 底层解释器源码 | 1
Python/后端 | asyncio/async/await/httpx | 🔴必学 | 能写+能排障 | 能处理并发 IO/timeout/retry | 底层事件循环源码 | 1,10
Python/后端 | FastAPI/Pydantic | 🔴必学 | 能独立开发 | REST/SSE/依赖注入/异常/测试 | 框架源码细节 | 1,10
数据库 | PostgreSQL/SQL/索引/事务 | 🔴必学 | 会用+会解释 | 能设计常用表与查询 | DBA深度 | 10
缓存 | Redis | 🔴必学 | 会用+会解释 | 缓存/session/限流 | Redis源码 | 10
LLM | Token/Context/Temperature/Structured Output | 🔴必学 | 能讲清原理+会用 | 能解释参数、失败模式 | 模型训练细节 | 2
LLM | Transformer/Attention/Hidden State | 🟠重点 | 能用自己的话解释 | 不推导全部论文 | 完整训练数学 | 2,14
RAG | Chunk/Embedding/Similarity/TopK | 🔴必学 | 能手写+能排障 | 能定位召回问题 | Embedding训练 | 3-5
RAG | Vector DB/Metadata | 🔴必学 | 能独立接入 | CRUD/search/filter | 数据库内核 | 4
RAG | BM25/Hybrid/Rerank | 🟠重点 | 能实现+能解释 | 能做实验并对比 | 检索学术论文深挖 | 4-5
RAG | Query Rewrite/Compression/Citation | 🟠重点 | 能实现+能评测 | 能解决多轮和上下文问题 | 复杂GraphRAG | 5
RAG | Evaluation/Regression | 🟠重点 | 能独立搭建 | 有dataset/metrics/report | 学术级benchmark | 5,11
Agent | Function/Tool Calling | 🔴必学 | 手写+框架化 | 能处理tool loop/错误 | 复杂规划算法 | 7
Agent | Workflow vs Agent | 🟠重点 | 能做架构选择 | 知道何时不用Agent | 复杂Multi-Agent | 7-8
Agent | LangGraph | 🟠重点 | 独立开发 | State/Node/Edge/Checkpoint/HITL | 源码级研究 | 8
Agent | MCP | 🟠重点 | 会开发+集成 | 至少1个MCP Server | 协议规范全部细节 | 9
工程化 | Docker/Linux/Git | 🔴必学 | 独立部署 | Compose/日志/排障 | K8s深度 | 10-13
AI工程 | Observability/Trace/Token/Cost | 🟠重点 | 能落地 | 知道慢/贵/错在哪 | 完整平台建设 | 11
模型服务 | Ollama/vLLM/OpenAI-compatible | 🟠重点 | 会部署/解释 | 模型可替换 | CUDA深挖 | 12
微调 | SFT/LoRA/QLoRA | 🟡选学 | 跑通+能解释 | 完成一次小实验即可 | RLHF/DPO深入 | 12/课后
安全 | Prompt Injection/工具权限/敏感数据 | 🟠重点 | 能防护+能解释 | 白名单/审计/确认 | 红队深度 | 13
求职 | 项目讲解/系统设计/面试 | 🔴必学 | 能独立作答 | 30分钟项目答辩 | 刷大量冷门八股 | 9-14
Agent | ReAct（Reason→Action→Observation） | 🟠重点 | 手写+解释 | 能实现最小ReAct并说清局限 | 复杂规划算法 | 7
Agent | Memory：短期/长期/压缩/写入策略 | 🟠重点 | 设计+实现 | 至少实现两层记忆和压缩策略 | 复杂认知架构 | 8
Agent | FC vs MCP vs CLI | 🔴必学 | 对比+实践 | 同一工具至少做FC与MCP两种接入 | 协议实现细节 | 7/9
RAG | GraphRAG / Text2Cypher | 🟡选学 | 能解释+小实验 | 知道何时需要图结构；做小demo | 复杂图算法 | 13
模型服务 | KV Cache / PagedAttention / TTFT / TPOT | 🟠重点 | 能解释+部署 | 能说明 vLLM 解决什么性能问题 | CUDA kernel | 12
工程 | API高可用：Retry/Fallback/Health/Circuit Breaker | 🔴必学 | 能实现+故障注入 | 至少完成1次完整故障演练 | 大规模服务治理 | 10

## 项目与毕业标准
项目与毕业标准 · 不满足验收，不算学会
项目 | 目标 | 核心模块 | 必须功能 | 工程要求 | 证据 | 毕业前状态 | 验收
项目1｜LLM Chat API | 展示 Python 后端基本功 | FastAPI/async/SSE/LLM API/Pydantic/pytest | 多轮、Streaming、结构化输出、基础Tool Calling | 错误处理、日志、测试、env、Docker基础 | GitHub代码+README+测试截图 | 必须完成 | 能脱离教程 90 分钟重写核心
项目2｜企业知识库 | 展示 RAG 深度与前后端全栈 | React/FastAPI/PostgreSQL/pgvector/Redis/RAG | 文档上传、解析、Chunk、Hybrid、Rerank、引用、SSE | 权限/缓存/重试/测试/Docker | Demo+架构图+评测报告 | 必须完成 | 100条以上评测集，有优化前后对比
项目3｜企业AI助手/Agent | 展示 Agent/MCP/工程化 | LangGraph/Tool Calling/MCP/DB Tool/API Tool/RAG | 路由、Workflow、HITL、记忆、工具、引用 | Trace、token/cost、异常、权限、审计、Docker | 10分钟Demo+30分钟答辩 | 必须完成 | 能讲清trade-off与故障处理
毕业项A｜Python后端 | 基础能力 | Python/FastAPI/async/SQL/Redis | 独立写接口+测试 | 结构清晰/可维护 | 现场编码 | 合格 | 面试手写题不依赖AI
毕业项B｜RAG | 核心AI能力 | Embedding/Retrieval/Hybrid/Rerank/Eval | 能优化召回 | 有数据驱动对比 | 实验报告 | 合格 | 能回答“60%准确率怎么提升”
毕业项C｜Agent | 核心AI能力 | Tool/Workflow/LangGraph/MCP | 多工具流程+安全 | 失败可恢复 | 状态图+代码 | 合格 | 能白板设计复杂Agent
毕业项D｜工程化 | 真实工作能力 | Docker/Logging/Observability/Model Gateway | 可部署/可排障 | 有runbook | 部署文档 | 合格 | 能解释线上故障定位
毕业项E｜求职 | 转化能力 | 简历/作品集/面试/投递 | 定向投递+模拟面 | 不夸大、不编造 | 简历+投递表 | 合格 | 能把每个亮点落到代码或数据

## 课程索引
课程索引 · 把课程当“知识仓库”，不要线性刷课
索引 | 课程 | 定位 | 优先主题 | 使用原则 | 链接
C1 | 【知乎知客堂】182809_知乎AI应用开发工程师大模型15期 | 补充主线知识；按主题查课，不线性刷完 | Python/LLM/RAG/Agent/就业 | 出现知识缺口时再看对应章节；看完立即关视频自己实现
C2 | 【尚硅谷】AI 大模型全栈系列实战课｜0 基础到项目落地 | 全栈工程与完整项目参考 | FastAPI/数据库/RAG/Agent/部署 | 出现知识缺口时再看对应章节；看完立即关视频自己实现
C3 | 【博学谷】AI大模型就业班（第八期） | 就业/面试体系补充 | 面试/项目/工程化 | 出现知识缺口时再看对应章节；看完立即关视频自己实现
C4 | 【极客时间】AI大模型应用开发实战营第7期 | 深度理解与应用设计 | RAG/Agent/工程化/原理 | 出现知识缺口时再看对应章节；看完立即关视频自己实现
C5 | 【九天菜菜】大模型原理与训练实战 | 后段原理与微调补充，不作为前期主线 | Transformer/训练/SFT/LoRA | 出现知识缺口时再看对应章节；看完立即关视频自己实现
C6 | 【聚客AI】2026AI大模型工程师实战营六期 全栈开发教程 | 补充 Agent/MCP/全栈/新技术 | Agent/MCP/部署/工程化 | 出现知识缺口时再看对应章节；看完立即关视频自己实现
C7 | 【黑马-B站】AI大模型RAG与Agent智能体开发项目课程 | 已学完；只用于快速回查 | RAG/Agent | 出现知识缺口时再看对应章节；看完立即关视频自己实现 | https://www.bilibili.com/video/BV1yjz5BLEoY/?spm_id_from=333.337.search-card.all.click&vd_source=772c334c2324a49a603567162bb9f37e
V2.1课程策略 | 八斗大纲 | 对照/补充 | 按 V2.1_八斗融合评估执行 | 不线性刷完整套课 | 用户提供截图
V2.1课程策略 | Bilibili Agent实战课 | 补充 | 重点挑 LangGraph / Skills / GraphRAG / 企业项目 | 不替代主线 | R32
V2.1课程策略 | Hysen AI工程实战课 | 补充 | Transformer/KV Cache/LoRA/vLLM/毕业项目 | 只补缺口 | R33
V2.1原则 | 所有录播 | 限制 | 只看指定章节；看完立即关视频独立重写 | 禁止“看完再练” | 执行依据

## 每日节奏
每日节奏 V2.1 · 以输出为中心
时间 | 内容 | 目标 | 执行规则 | 周日调整 | 完成标记
08:00–09:00 | 复习 + 原理 | 把昨天内容讲一遍 | 先回忆，后看资料 | 08:00–09:30 做周测复盘 | □
09:00–12:00 | 手写代码 | 完成当日核心编码 | 禁止照抄；先写再查 | 09:30–12:00 补弱项 | □
12:00–13:30 | 午饭/休息 | 恢复精力 | 不安排重学习 | 12:00–13:30 休息 | □
13:30–15:00 | 课程查缺 | 只看今天需要的章节 | 课程占全天≤20% | 13:30–15:00 周总结 | □
15:00–17:30 | 项目实战 | 把知识进入项目 | 必须产生 Git commit | 15:00–17:00 项目整理 | □
17:30–18:00 | 休息 | 放空 | 不补课 | 17:00–17:30 休息 | □
V2.1 强制规则：课程≤20%；每个核心知识点必须经历“知道→能写→能解释→能排障”；每周至少一次独立重写；八斗新增内容只能在对应 Day 加深，不得因为大纲更长而无限扩张学习周期。 | 面试/复盘 | 当天至少回答5题 | 写下不会的问题 | 17:30–18:30 周测讲解；18:30–19:00 计划下周 | □

## 求职与面试
求职与面试节奏 · 第9周开始正式投递
周 | 求职目标 | 简历/作品集 | 面试训练 | 投递动作 | 复盘内容 | 核心产出 | 完成
1 | 了解岗位 | 建立目标岗位JD池 | Python基础词汇 | 收藏10个岗位 | 记录高频要求 | JD表 | 未开始
2 | 确定技术主线 | 建立简历素材库 | LLM基础题 | 收藏10个 | 归类RAG/Agent/后端要求 | 要求地图 | 未开始
3 | 建立岗位标准 | 项目素材开始积累 | RAG基础题 | 开始记录JD | 统计共性技能 | 岗位技能表 | 未开始
4 | 验证岗位匹配 | 项目截图/代码证据 | RAG深挖题 | 筛选岗位 | 记录缺口 | 岗位匹配表 | 未开始
5 | 形成作品集 | 项目2开始出稿 | RAG/评测题 | 准备定向投递 | 看岗位是否要MCP/Agent | 作品集v0 | 未开始
6 | 简历素材成型 | 项目2 README | 项目讲解5分钟 | 预留目标公司列表 | 优化量化描述 | 简历素材库 | 未开始
7 | 模拟面试 | 项目讲解稿 | Python+RAG模拟 | 准备投递 | 记录弱项 | 模拟记录1 | 未开始
8 | 准备启动 | 简历v1 | Agent/系统设计 | 建立20岗清单 | 按JD排序缺口 | 简历v1 | 未开始
9 | 正式投递 | 简历v1+GitHub | 2次模拟 | 第一批10–20个定向投递 | 分析回复率 | 投递表v1 | 未开始
10 | 继续投递 | 按JD微调项目表述 | Python/后端 | 10–20个定向投递 | 记录面试题 | 面试错题本 | 未开始
11 | 补缺口 | 加入评测/Trace证据 | RAG/工程面试 | 继续定向投递 | 针对拒绝原因补齐 | 简历v2素材 | 未开始
12 | 增强技术深度 | 模型服务证据 | vLLM/部署题 | 继续投递 | 筛选更匹配岗位 | 项目v3 | 未开始
13 | 冲刺主项目 | 旗舰项目RC | 完整项目答辩 | 重点投递 | 模拟压力面 | 答辩稿 | 未开始
14 | 面试/Offer阶段 | 简历v2 | 3轮模拟+复盘 | 集中投递与面试 | 每场后更新错题 | 最终材料包 | 未开始

## 岗位需求依据
2026年9月岗位需求抽样 · 用来校准学习重点
来源 | 时间/地区 | 岗位要点 | 对本计划的影响 | URL
百度校园招聘｜上海-大模型研发工程师 | 2026-07-21｜上海 | Python、LLM API、RAG、Agent、vLLM/LangChain、Docker/K8s、大模型应用系统研发 | 证明主干必须覆盖 Python + RAG/Agent + 模型服务 + 容器化 | https://talent.baidu.com/jobs/detail/GRADUATE/3b3888c3-5d8b-4c62-9bbb-a142c24e7d86
上海人工智能实验室｜大模型应用算法工程师 | 2026-08-13｜上海 | Python/PyTorch、RAG、Agent、Prompt、模型训练/部署；偏算法/工程混合 | 作为较高门槛参考；训练/微调放在加分项而非主线 | https://www.shlab.org.cn/joinus/detail/7540111744543443250?mode=social
上海复易｜大模型应用开发工程师 | 2026-09-17｜上海 | Python/FastAPI/异步、LLM API、Prompt/RAG/Agent、Redis、云部署 | 强化 FastAPI + asyncio + Redis + 云部署 | https://m.yupao.com/zhaogong/345327801.html
上海超级线索｜AI大模型应用开发工程师 | 近期｜上海 | 全栈AI应用、RAG、Agent、向量库、Linux/Git/Docker、微调、开源/独立Demo | 强化你的前端优势，要求全链路与工程化 | https://www.zhaopin.com/jobdetail/CCL1518858530J40885152310.htm
AI Agent研发工程师｜上海 | 2026-07-14｜上海 | Agent架构、RAG、Prompt、记忆、缓存/MQ/异步、可观测与安全 | 强化 Agent 工程化、安全、可观测性 | https://career.muc.edu.cn/front/zwxx.jspa?xqzwId=37668&zpxxId=31784
大模型应用工程师｜上海 | 近期｜上海 | RAG/Agent、LangGraph/LlamaIndex/Dify、Function Calling、JSON Schema、流式、Redis、异步、MQ、Docker、评测 | 直接对应本计划的高级工程能力 | https://www.zhaopin.com/jobdetail/CC167420220J40934637212.htm

## V2_资源库
V2.1 · 精选学习资源库（主线资源优先 + 八斗大纲融合）
使用规则：主线优先官方/项目方 + 有实战/作业的资源；录播只看指定章节。课程时间≤20%，其余用于独立编码、实验、项目、Review。
八斗学院大纲来自你提供的课程截图；其内容作为能力补充与项目对照，不代表我们要求完整照单学习。
ID | 类型 | 资源名称 | 级别 | 推荐周 | 重点章节 / 学习动作 | 为什么纳入 | 链接 | 备注
R01 | 官方教程 | Python 官方 Tutorial | 主线 | 1 | 基础语法回顾、数据结构、模块、异常；不从头刷完整教程。 | Python 已有基础，只补缺口 | https://docs.python.org/3/tutorial/ | Python 已有基础，只补缺口
R02 | 官方教程 | FastAPI 官方 Tutorial | 主线 | 1/6/10 | Path/Query、Pydantic、依赖注入、异常、Streaming、Testing。 | 以官方文档为 API 事实来源 | https://fastapi.tiangolo.com/tutorial/ | 以官方文档为 API 事实来源
R03 | 官方文档 | Pydantic 官方文档 | 主线 | 1/2 | BaseModel、validation、Settings、typing。 | 只查与当前任务相关的部分 | https://docs.pydantic.dev/latest/ | 只查与当前任务相关的部分
R04 | 官方文档 | Python asyncio 官方文档 | 主线 | 1/10 | async/await、Task、gather、timeout、并发边界。 | 理解异步机制，不死记 API | https://docs.python.org/3/library/asyncio.html | 理解异步机制，不死记 API
R05 | 官方文档 | HTTPX Async 官方文档 | 主线 | 1/10 | AsyncClient、连接复用、timeout、并发请求。 | 替代同步 requests 的工程实践 | https://www.python-httpx.org/async/ | 替代同步 requests 的工程实践
R06 | 官方文档 | pytest 官方文档 | 主线 | 1/10 | fixtures、mock、parametrize、API testing。 | 至少做到能写/改/定位测试 | https://docs.pytest.org/en/stable/ | 至少做到能写/改/定位测试
R07 | 课程/教程 | MIT Missing Semester | 补充 | 1/10 | 命令行、Shell、Git、Debug、工具链。 | 只补工程习惯，不追求全学完 | https://missing.csail.mit.edu/ | 只补工程习惯，不追求全学完
R08 | 书/教程 | Pro Git | 补充 | 1/9/14 | 分支、commit、rebase、远程仓库协作基础。 | 重点是能规范管理项目历史 | https://git-scm.com/book/en/v2 | 重点是能规范管理项目历史
R09 | 课程 | DataTalksClub LLM Zoomcamp 2026 | 主线 | 2/3/4/5/13/14 | LLM/RAG/Agentic RAG/Evaluation/Monitoring；重点做 Homework + Project。 | 作为“作业驱动”主线资源之一 | https://courses.datatalks.club/llm-zoomcamp-2026/ | 作为“作业驱动”主线资源之一
R10 | 官方 Cookbook | OpenAI Cookbook | 主线 | 2/7 | Structured Outputs、Tool Calling、Streaming、应用模式。 | 模型厂商可替换，重点学模式而非绑定厂商 | https://cookbook.openai.com/ | 模型厂商可替换，重点学模式而非绑定厂商
R11 | 实战项目 | LangChain RAG from Scratch | 主线 | 3/4/5/6 | 从检索基础到高级 RAG 的实验材料。 | 先理解，再迁移到工程项目 | https://github.com/langchain-ai/rag-from-scratch | 先理解，再迁移到工程项目
R12 | 官方文档 | Sentence Transformers Semantic Search | 主线 | 3 | Embedding、semantic search、相似度检索。 | 用于理解 embedding retrieval 基础 | https://www.sbert.net/examples/sentence_transformer/applications/semantic-search/README.html | 用于理解 embedding retrieval 基础
R13 | 源码/文档 | FlagEmbedding / BGE | 主线 | 3/5 | BGE-M3、embedding/reranker 的工程使用。 | 你本地已有 BGE-M3，重点做实验 | https://github.com/FlagOpen/FlagEmbedding | 你本地已有 BGE-M3，重点做实验
R14 | 源码/文档 | pgvector | 主线 | 4/6 | Vector type、similarity search、index、filter。 | 与你 PostgreSQL 主项目绑定学习 | https://github.com/pgvector/pgvector | 与你 PostgreSQL 主项目绑定学习
R15 | 官方教程 | PostgreSQL Tutorial | 主线 | 6/10 | SQL、JOIN、index、transaction、基础优化。 | 学到能维护 AI 应用数据库即可 | https://www.postgresql.org/docs/current/tutorial.html | 学到能维护 AI 应用数据库即可
R16 | 官方文档 | Redis Get Started | 主线 | 6/10 | cache、session、rate limit、基础数据结构。 | 结合项目而学 | https://redis.io/docs/latest/develop/get-started/ | 结合项目而学
R17 | 官方教程 | Docker Get Started | 主线 | 6/10/12/13 | Dockerfile、image、container、Compose、环境变量。 | 目标是一键启动项目 | https://docs.docker.com/get-started/ | 目标是一键启动项目
R18 | 课程 | Hugging Face Agents Course | 主线 | 7/9/13/14 | Agents、Tools、smolagents、LangGraph、Agentic RAG、Final Project。 | 优先 hands-on / assignments | https://huggingface.co/learn/agents-course | 优先 hands-on / assignments
R19 | 课程 | LangChain Academy | 主线 | 8/13 | LangGraph、State、Node、Edge、Persistence、Human-in-the-loop。 | 以官方课程理解框架设计 | https://academy.langchain.com/ | 以官方课程理解框架设计
R20 | 官方文档 | Model Context Protocol 官方 Introduction | 主线 | 9/13/14 | Client/Server、Tools、Resources、Prompts、边界与安全。 | 自己写一个 MCP Server | https://modelcontextprotocol.io/introduction | 自己写一个 MCP Server
R21 | 课程 | DeepLearning.AI · Evaluating AI Agents | 主线 | 11/13/14 | Agent evaluation、observability、experiment、iteration。 | 重点不是看完，而是迁移到自己的评测框架 | https://www.deeplearning.ai/short-courses/evaluating-ai-agents/ | 重点不是看完，而是迁移到自己的评测框架
R22 | 官方文档 | Ragas | 主线 | 5/11 | Context Precision、Faithfulness、Answer Relevance 等评测。 | 先理解指标含义，再接入 | https://docs.ragas.io/ | 先理解指标含义，再接入
R23 | 官方文档 | Ollama | 主线 | 12 | 本地模型运行、API、OpenAI 兼容方式。 | 目标是能把应用与模型服务解耦 | https://docs.ollama.com/ | 目标是能把应用与模型服务解耦
R24 | 官方文档 | vLLM | 主线 | 12/13 | OpenAI-compatible server、推理服务、性能概念。 | 学到会启动/调用/解释定位即可 | https://docs.vllm.ai/en/latest/ | 学到会启动/调用/解释定位即可
R25 | 安全标准 | OWASP Top 10 for LLM Applications | 重点 | 9/10/13 | Prompt Injection、敏感信息、Tool 权限、日志审计。 | 作为项目安全清单 | https://owasp.org/www-project-top-10-for-large-language-model-applications/ | 作为项目安全清单
R26 | Bilibili | 黑马：AI大模型RAG与Agent智能体开发项目课程（你已学完） | 回查 | 已学 | 只在遇到知识缺口时回查；不重复从头看。 | 旧录播只做补充 | https://www.bilibili.com/video/BV1yjz5BLEoY/ | 旧录播只做补充
R27 | 官方文档 | Unstructured OSS Docs | 补充 | 4/6 | PDF/Office/HTML 文档解析与 ingestion。 | 作为文档解析方案参考 | https://docs.unstructured.io/open-source/introduction/overview | 作为文档解析方案参考
R28 | 源码/文档 | rank_bm25 | 补充 | 4/5 | BM25 基础实现与实验。 | 用于理解关键词检索原理 | https://github.com/dorianbrown/rank_bm25 | 用于理解关键词检索原理
R29 | 官方教程 | React Learn | 回查 | 6/13 | 项目 UI/状态/SSE 联调所需部分。 | 你有 10 年前端经验，不需要重学 | https://react.dev/learn | 你有 10 年前端经验，不需要重学
R30 | 官方文档 | GitHub Docs · Hello World / Projects | 补充 | 9/14 | README、仓库、项目协作、作品集。 | 目标是让陌生人 5 分钟看懂项目 | https://docs.github.com/en/get-started/start-your-journey/hello-world | 目标是让陌生人 5 分钟看懂项目
R31 | 课程大纲对照 | 八斗学院 AI 大模型 / Agent 11大实战项目（用户提供截图） | 对照项 | 1-14 | 不线性刷：吸收 Transformer/BERT、RAG、ReAct、Memory、vLLM、MCP、GraphRAG、故障转移等高价值部分。 | 作为补充知识地图与项目设计参考；具体执行以 V2.1 每日计划为准。 | （无公开链接） | 课程信息来自用户提供的大纲截图
R32 | 外部课程 | AI大模型Agent项目实战课（Bilibili Cheese） | 补充 | 8-13 | LangGraph、Agent Skills、Context/Harness/Loop Engineering、GraphRAG、企业客服/智能问数项目。 | 作为 Agent 进阶参考；不替代主线，重点挑选对应章节。 | https://www.bilibili.com/cheese/play/ep1992052 | Bilibili 当前页面可检索到；作为补充 Agent 课程，不归入八斗
R33 | 实战课程 | AI 工程实战课：从调用大模型到亲手写一个 GPT | 补充 | 2/12 | Transformer、小 GPT、KV Cache、LoRA、量化、Ollama/vLLM、毕业项目。 | 用于补原理与模型服务，不改变应用开发主线。 | https://hysenlabs.com/zh-cn/course | 课程页当前显示长期有效；具体价格/可见课时以页面为准

## V2_项目Review
V2.1 · 实战项目 + Code Review + 毕业验收
V2.1 新增：八斗项目映射、ReAct/Memory/FC-MCP-CLI、API高可用、vLLM性能与GraphRAG高级实验。提交时必须附 README、关键代码、测试/评测结果与设计说明。
ID | 项目阶段 | 项目名称 | 核心能力 | 必须功能 | 加分项 | 交付物 | Review重点 | 毕业标准 | 状态 | 备注
L1 | Lab | RAG Lab 1 · 最小检索器 | Embedding / similarity / TopK | 文本→embedding→TopK→来源 | 3种chunk策略+实验报告 | 代码+实验表+设计说明 | 向量、归一化、召回逻辑、异常 | 能从空目录独立重写 | 未开始 | 不允许直接复制课程代码
L2 | Lab | RAG Eval Lab · 检索优化 | Hybrid / Rerank / Evaluation | Dense、BM25、Hybrid、Rerank 对比 | 100–300条评测集+版本对比 | JSON/CSV报告+曲线/表格 | 指标设计是否合理、结论是否可信 | 能用数据解释优化收益/代价 | 未开始 | 这是简历的重要证据
P1 | 项目1 | LLM Chat API | FastAPI / SSE / LLM API / pytest | /chat、/health、Streaming、错误处理、测试 | Tool Calling、Token统计、Retry/Timeout | GitHub仓库+README+测试 | API设计、async、异常、测试 | 90分钟从空目录写核心版 | 未开始 | 第1–2周
P2 | 项目2 | 企业知识库系统 | RAG / PostgreSQL / pgvector / Redis / React | 上传、解析、chunk、embedding、检索、引用、SSE | Hybrid、Rerank、权限、评测 | 可运行 Demo+架构图+部署 | 数据模型、检索链路、前后端联调 | 陌生人照README能跑 | 未开始 | 第6周
A1 | 项目3 | Agent + MCP 企业AI助手 | Tool Calling / LangGraph / MCP | RAG + DB Tool + API Tool + Workflow + MCP | HITL、Trace、安全策略 | 演示视频+时序图+测试 | State、路由、失败处理、MCP边界 | 能白板设计并回答20问 | 未开始 | 第7–9周
P3 | 旗舰项目 | 企业 AI 工作助手 RC | 全栈 + RAG + Agent + MCP + Eval + Trace | 需求→架构→实现→测试→评测→部署 | 模型解耦、成本优化、回归、审计 | 完整README+架构图+评测报告+Demo | trade-off、故障案例、性能、可维护性 | 30分钟完整答辩 | 未开始 | 第13–14周
提交给我 Review 的最小材料
1 | 代码：GitHub仓库或压缩后的项目目录
2 | README：怎么安装、怎么运行、怎么测试
3 | 你自己的设计说明：为什么这么设计
4 | 测试结果：pytest / eval / demo
5 | 你卡住的问题：定位到具体函数/概念，而不是只说“不会”
6 | 希望我重点 Review：架构 / Python / LLM / RAG / Agent / 工程化

## V2.1_八斗融合评估
V2.1 · 八斗学院课程大纲融合评估
原则：不把八斗 5 阶段、11 项目全部塞入主线；按 LLM 应用开发岗位的就业价值拆分为“吸收进主线 / 作为实验 / 后置加分 / 暂缓”。
阶段/主题 | 八斗核心内容 | 优先级 | V2.1处理 | 安排周 | 学习深度 | 原因/面试价值 | 验收方式
基础/表示学习 | Embedding、Pooling、Norm、Dropout、Adam | 🟠重点 | 吸收 | 2-3 | 能解释 + 能做小实验 | 帮助理解 Embedding/训练稳定性，但不走训练工程路线 | 20句 embedding + pooling/normalization 实验
基础/Token | Token、BPE分词 | 🔴必学 | 吸收 | 2 | 能解释 + 能观察 | 直接影响上下文、成本与切分，是 LLM 应用基础 | 能解释文本→token→模型输入
Transformer | Self-Attention、Encoder/Decoder、BERT | 🟠重点 | 吸收 | 2/14 | 能画图 + 能用自己的话解释 | 面试常问；建立 LLM 原理底座 | 画 QKV + Attention 流程并口述
传统 NLP | BERT 分类、NER、CRF、Viterbi | 🟡选学 | 实验/回查 | 14（面试） | 跑通 + 知道用途 | 对应用岗位不是主战，但可理解传统 NLP 与 LLM 的差别 | 任选 1 个任务跑通并说清优缺点
语义匹配 | Sentence-BERT、CrossEncoder、FAISS | 🟠重点 | 吸收 | 3-5 | 能解释 + 做检索实验 | 直接连接 Embedding Retrieval 与 Rerank | Dense vs CrossEncoder 对比实验
RAG | 文档解析、语义分块、混合检索、重排、RAGAS、查询改写 | 🔴必学 | 完整吸收 | 3-6 | 独立实现 + 优化 + 评测 | 核心就业能力 | 100-300条评测集 + 3轮优化
Tool Calling | Function Call / MCP / CLI 三方案 | 🔴必学 | 完整吸收 | 7/9 | 能手写 loop + 对比架构 | 面试常问，也是 Agent 的基础 | 完成同一工具的 FC / MCP 两种接入
ReAct | Reason→Action→Observation→Answer | 🟠重点 | 补充进主线 | 7 | 能手写机制 + 解释局限 | 让你真正理解 Agent 决策循环 | 手写最小 ReAct Agent
Memory | 四层记忆、压缩、定时自主调度 | 🟠重点 | 吸收核心思想 | 8 | 能设计 + 能解释 | 是 Agent 长期运行的关键 | 实现短期/长期两层记忆 + 压缩策略
vLLM | PagedAttention、量化、约束解码、多引擎 | 🟠重点 | 加深 | 12 | 会部署 + 解释定位 | 模型服务能力是高级应用岗位加分项 | 本地/服务器启动 vLLM + OpenAI-compatible API
高阶 Agent | 自进化、Generate-Verify-Filter、DSPy | 🟡选学 | 后置加分 | 13/14 | 看懂架构 + 小实验 | 高级能力，不能挤占求职主线 | 写一页设计说明，不要求生产级
GraphRAG | 知识图谱三元组、Text2Cypher、多路混合检索 | 🟡选学 | 后置加分 | 13 | 知道适用边界 + 小实验 | 高级 RAG 方向，适合面试扩展 | 做小型 GraphRAG demo + 与普通 RAG 对比
模型架构 | RoPE、SwiGLU、MoE、MLA、长上下文、多模态 | 🟡选学 | 面试认知 | 14 | 能解释概念与作用 | 有助高级面试，但不需要实现 | 每个主题能用 1-2 分钟讲清
强化学习对齐 | RLHF、PPO、GRPO、DPO、奖励模型 | 🟡选学 | 后置加分 | 14/课后 | 能解释链路 | 对应用岗不是主线 | 能解释 SFT→偏好优化→部署关系
分布式训练 | ZeRO、FSDP、DeepSpeed、并行 | ⚪暂缓 | 只看概念 | 课后 | 知道解决什么问题 | 属于训练/基础设施路线，短期 ROI 低 | 能说明数据/张量/流水线并行的大致区别
工程稳定性 | LLM API 故障转移、健康检测、监控点 | 🔴必学 | 新增独立工程实验 | 10 | 能实现 + 故障注入 | 真实生产环境常见；弥补传统课程工程化不足 | 超时→重试→fallback→health check 故障演练

## V2.1_项目映射
V2.1 · 八斗 11 个实战项目 → 我们的学习体系映射
判断标准：项目不是“做过就算”，而是看能否独立解释、修改、测试、定位问题；核心项目必须进入 GitHub 作品集。
八斗项目 | 主要能力 | V2.1归类 | 对应我方模块 | 执行周 | 建议动作 | 必须产出 | Review重点 | 简历用途 | 状态
1 LLM流式聊天Web | LLM API、SSE、Flask/服务 | 必做 | 项目1 LLM Chat API | 1-2 | 完整吸收并用 FastAPI 重写 | 可运行 API + SSE + 测试 + README | API设计、async、SSE、错误处理 | 基础项目 | 未开始
2 API故障转移与健康检测 | 断路器、故障切换、健康探针 | 必做 | 工程稳定性实验 | 10 | 新增独立实验 | failure injection + fallback + health check | 重试边界、幂等、降级、恢复 | 强加分 | 未开始
3 中文文本分类 | BERT/LLM/LoRA | 实验 | 传统NLP/微调认知 | 14/课后 | 二选一小实验 | 模型对比+结论 | BERT vs LLM vs LoRA | 面试辅助 | 未开始
4 中文NER | BERT+CRF+Viterbi / LLM | 实验 | 传统NLP认知 | 14/课后 | 跑通一种方案即可 | 小数据集+结果 | BIO/CRF 与 LLM 提取差异 | 面试辅助 | 未开始
5 语义文本匹配 | Bi-Encoder/CrossEncoder/FAISS | 重点实验 | Embedding+Rerank | 3-5 | 做检索/排序对比 | Recall/Precision + 排序结果 | 为什么二阶段检索 | 核心技术证据 | 未开始
6 vLLM私有化推理与约束解码 | vLLM/PagedAttention/量化 | 重点工程 | 模型服务 | 12 | 部署并接入 Gateway | 启动脚本+API+性能记录 | TTFT/TPOT、并发、OpenAI兼容 | 强加分 | 未开始
7 年报企业级RAG问答 | 多模态PDF、分层分块、Hybrid、RAGAS | 核心项目 | Production RAG | 3-6 | 作为企业知识库主项目的数据场景 | 完整RAG + 评测报告 | 召回、重排、证据链 | 旗舰候选 | 未开始
8 FC/MCP/CLI对比 | 工具接入方式 | 必做实验 | Tool Calling + MCP | 7/9 | 同一工具做两种接入 | 对比表 + demo | 边界、复用、安全 | 面试加分 | 未开始
9 ReAct金融多轮Agent | ReAct、Action-Observation | 核心项目 | Agent/LangGraph | 7-8 | 抽象成通用企业Agent | workflow图+失败案例 | Agent vs Workflow | 核心项目 | 未开始
10 四层记忆与自主调度 | Memory、压缩、定时调度 | 重点实验 | Agent Memory | 8 | 只实现必要两层记忆+调度 | 设计文档+demo | 记忆写入/召回/压缩 | 加分 | 未开始
11 自进化Skill Agent | Skill、自我评估、迭代闭环 | 后置加分 | 高级Agent/Skill | 13-14 | 小实验/架构设计，不做大项目 | 设计图+最小demo | Evaluation闭环与安全边界 | 强加分 | 未开始

## V2.1_能力验收矩阵
V2.1 · LLM Application Engineer 能力验收矩阵
毕业不是“看完视频”，而是每项能力都有证据：代码 / 实验 / 项目 / 面试四类证据。达到“毕业门槛”后才算通过。
能力域 | 能力点 | 级别 | 知识要求 | 代码证据 | 实验/数据证据 | 项目证据 | 面试追问 | 毕业门槛
Python后端 | asyncio/async/await/httpx | 🔴必学 | 理解 event loop、IO 等待、timeout | 能写 async API 与并发请求 | 10次并发/超时实验 | 项目中使用 async client | async 为什么能提高 IO 场景吞吐？ | 可解释 + 可排障
Python后端 | FastAPI/Pydantic/SSE | 🔴必学 | 请求校验、依赖注入、Streaming | 独立写 /chat /health /stream | 异常/断开/心跳实验 | 项目1与旗舰 | SSE 与 WebSocket 何时选？ | 90分钟独立写核心版
LLM | Token/Context/参数 | 🔴必学 | token、context window、temperature 等 | 调用API并统计token | 参数变化对输出实验 | 模型Gateway | temperature 为什么不是“更聪明”？ | 能准确解释
LLM | Transformer/Attention | 🟠重点 | QKV、Self-Attention、Position | 能读并修改简单 attention 示例 | 可视化/小实验 | 旗舰技术说明 | 为什么要QKV？为什么需要位置编码？ | 3分钟讲清
LLM | Structured Output | 🔴必学 | Schema、验证、失败重试 | Pydantic结构化输出 | 坏JSON/重试实验 | 内容分析服务 | 如何保证 JSON 稳定？ | 可落地
RAG | Embedding/Similarity/TopK | 🔴必学 | 向量、归一化、cosine/dot | 手写top-k | 不同embedding/距离实验 | RAG Lab | 归一化后为什么 dot≈cosine？ | 能手写+解释
RAG | Chunk/Parsing/Metadata | 🔴必学 | 分块策略、来源、页码、权限 | 实现 ingestion | 3种chunk对比 | 企业知识库 | chunk太大/太小会怎样？ | 能定位召回问题
RAG | Hybrid/Rerank/Query Rewrite | 🟠重点 | Dense+BM25、二阶段排序、查询改写 | 实现并接入 | 3轮实验及指标 | Production RAG | Rerank 为什么不是多此一举？ | 有数据证明收益
RAG | Evaluation/Regression | 🟠重点 | dataset、Recall/Precision、groundedness | 自动评测脚本 | 100-300条评测集 | 旗舰项目回归 | 如何判断一次优化真的有效？ | 可重复跑
Agent | Tool Calling | 🔴必学 | schema、arguments、tool result loop | 不依赖框架手写loop | 正常/错误tool分支 | Agent项目 | 模型如何决定调用哪个工具？ | 独立实现
Agent | ReAct/Workflow | 🟠重点 | Reason-Action-Observation、固定图 | 最小ReAct + workflow | 失败案例对比 | Agent项目 | 什么时候不用Agent？ | 能做架构选择
Agent | LangGraph | 🟠重点 | State/Node/Edge/Checkpoint/HITL | 能独立写workflow | 中断/恢复实验 | Agent项目 | State如何设计？ | 能白板设计
Agent | MCP | 🟠重点 | Client/Server/Tools/Resources/Prompts | 独立MCP Server | FC vs MCP对比 | Agent项目 | MCP解决什么问题？ | 能实现+解释
Agent | Memory | 🟠重点 | 短期/长期/压缩/写入策略 | 两层记忆 | 历史压缩对token影响 | Agent项目 | 什么时候记忆？ | 能设计策略
工程 | PostgreSQL/Redis | 🔴必学 | SQL/索引/事务/缓存/session | CRUD+缓存 | 命中率/索引实验 | 知识库项目 | 缓存一致性怎么处理？ | 会用+会排障
工程 | Docker/Linux/Git | 🔴必学 | 镜像、容器、Compose、日志 | 一键启动 | 容器故障排查 | 全部项目 | 生产环境怎么部署？ | 陌生人照README可运行
工程 | 可靠性/安全 | 🟠重点 | retry、timeout、fallback、鉴权、限流、prompt injection | 中间件/白名单/审计 | failure injection | 旗舰项目 | 模型挂了怎么办？工具被注入怎么办？ | 至少1次故障演练
模型服务 | Ollama/vLLM/OpenAI兼容 | 🟠重点 | 推理服务与应用解耦 | 能启动并接入Gateway | TTFT/并发基础实验 | Model Gateway | 为什么要OpenAI兼容层？ | 能部署+解释
求职 | 项目/系统设计/表达 | 🔴必学 | STAR、trade-off、量化指标 | README/架构图 | 评测报告 | 旗舰项目 | 为什么选A不选B？ | 30分钟完整答辩